## Carta Gantt
Sobremesa — Carta Gantt del proyecto (3 semanas / 15 días hábiles)
ID | Fase | Tarea | Responsable(s) | Día inicio | Duración (días) | Día fin | Horas estimadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Descubrimiento | Investigación y síntesis (dataset, benchmark, entrevistas) | Equipo completo (D1+D2+D3) | 1 | 2 | 2 | 48
2 | Descubrimiento | Definición de los 3 pilares y principios de diseño | Equipo completo (D1+D2+D3) | 3 | 1 | 3 | 24
3 | Descubrimiento | Arquitectura de información y flujos de usuario | D1 (UX) + D3 (Contenido) | 4 | 2 | 5 | 32
4 | Descubrimiento | Exploración visual preliminar (moodboard y paleta) | D2 (Visual) | 4 | 2 | 5 | 16
5 | Sistema Visual | Sistema visual definitivo (paleta, tipografía, componentes) | D2 (Visual) + D3 (Contenido) | 6 | 2 | 7 | 32
6 | Prototipado | Wireframes de pantallas clave | D1 (UX) + D3 (Contenido) | 8 | 2 | 9 | 32
7 | Prototipado | Prototipo interactivo de alta fidelidad v1 | D2 (Visual) + D1 (UX) | 10 | 1 | 10 | 16
8 | Validación | Testing con usuarios en mesas piloto reales | Equipo completo (D1+D2+D3) | 11 | 2 | 12 | 48
9 | Validación | Iteración final de interfaz según hallazgos | D2 (Visual) + D1 (UX) | 13 | 1 | 13 | 16
10 | Cierre | Documentación y especificaciones para desarrollo | D3 (Contenido) | 14 | 1 | 14 | 8
11 | Cierre | Presentación y entrega final | Equipo completo (D1+D2+D3) | 15 | 1 | 15 | 24
|  | TOTAL |  |  |  |  | 296

## Estructura de Costos
Sobremesa — Estructura de costos (equipo de 3 diseñadoras gráficas, 3 semanas)
Supuestos base
Tarifa profesional por hora (CLP) | 25000 | Punto medio del rango de mercado para diseño gráfico profesional en Chile ($20.000–$60.000 CLP/hora). Fuente: Cronoshare Chile, 2026.
Jornada estándar (horas/día) | 8 | Supuesto de jornada completa por diseñadora.
Semanas del proyecto | 3 | Definido por el alcance del proyecto.
Capacidad máxima del equipo (horas-persona) | 360 | 3 diseñadoras × 8 h/día × 5 días × 3 semanas.
Tipo de cambio USD/CLP referencial | 920 | Referencial al 20-08-2026, tipo de cambio medio de mercado.
Costo de horas de diseño por tarea (vinculado a la Carta Gantt)
ID | Tarea | Responsable(s) | Horas estimadas | Tarifa (CLP/h) | Costo (CLP)
1 | Investigación y síntesis (dataset, benchmark, entrevistas) | Equipo completo (D1+D2+D3) | 48 | 25000 | 1200000
2 | Definición de los 3 pilares y principios de diseño | Equipo completo (D1+D2+D3) | 24 | 25000 | 600000
3 | Arquitectura de información y flujos de usuario | D1 (UX) + D3 (Contenido) | 32 | 25000 | 800000
4 | Exploración visual preliminar (moodboard y paleta) | D2 (Visual) | 16 | 25000 | 400000
5 | Sistema visual definitivo (paleta, tipografía, componentes) | D2 (Visual) + D3 (Contenido) | 32 | 25000 | 800000
6 | Wireframes de pantallas clave | D1 (UX) + D3 (Contenido) | 32 | 25000 | 800000
7 | Prototipo interactivo de alta fidelidad v1 | D2 (Visual) + D1 (UX) | 16 | 25000 | 400000
8 | Testing con usuarios en mesas piloto reales | Equipo completo (D1+D2+D3) | 48 | 25000 | 1200000
9 | Iteración final de interfaz según hallazgos | D2 (Visual) + D1 (UX) | 16 | 25000 | 400000
10 | Documentación y especificaciones para desarrollo | D3 (Contenido) | 8 | 25000 | 200000
11 | Presentación y entrega final | Equipo completo (D1+D2+D3) | 24 | 25000 | 600000
| Subtotal horas de diseño |  | 296 |  | 7400000
Otros costos del proyecto
Concepto |  |  | Base de cálculo |  | Costo (CLP)
Licencias Figma Professional (3 editoras) |  |  | 3 editoras × US$15/mes × 0,75 mes (3 semanas) × tipo de cambio |  | 31050
Contingencia (imprevistos, iteraciones extra) |  |  | 10% del subtotal de horas de diseño |  | 740000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 8171050
Utilización del equipo
Horas usadas vs. capacidad máxima disponible |  |  | 296 | 360 | 82.22%